皖南医学院文件 校政〔2016〕35号

印发《皖南医学院关于进一步开展“小金库” 专项整治工作实施方案》的通知

行政各处级部门、单位： 《皖南医学院关于进一步开展“小金库”专项整治工作实施方案》已经学校研究通过，现印发给你们，请结合实际，认真组织学习，严格贯彻执行。 附件：1. 部门“小金库”清理检查情况承诺书 2. 部门“小金库”专项整治自查自纠情况统计表 皖南医学院 2016年4月27日 皖南医学院关于进一步开展“小金库” 专项整治工作实施方案 为进一步严肃财经纪律，规范财务管理，维护健康的经济运行秩序，坚决杜绝和预防“小金库”问题的发生，根据《中共安徽省教育工委 安徽省教育厅印发<关于进一步开展违规经商办企业专项整治工作的实施方案>等四个方案和<省委教育工委 省教育厅“四个专项整治” 工作协调小组组成人员名单>的通知》（皖教工委〔2016〕25号）要求，制定学校进一步开展“小金库”专项整治工作实施方案。 一、总体要求和基本原则 （一）总体要求 全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，不断增强“四个意识”，强化落实“两个责任”，严格执行“六项纪律”，充分认识开展“小金库”专项整治工作的重要意义，统一思想，迅速行动，认真贯彻执行上级有关规定，加大自查自纠和清理排查力度，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，进一步严肃财经纪律，建立健全防治“小金库”长效机制。 （二）基本原则 一是分级负责，层层把关。成立皖南医学院专项整治工作领导小组，制定专项整治工作实施方案，组织实施专项整治工作。各部门、单位为责任主体，财务“一支笔”为第一责任人。建立分级负责，层层把关的工作责任制。 二是全面覆盖，不留死角。全面梳理应纳入“小金库”专项整治的各项工作内容，重点查找预算、资产、政府采购、财务管理等方面存在的隐患和漏洞，切实做到核查部门、单位全覆盖、核查内容无空白、核查线索不遗漏。 三是严肃法纪，标本兼治。坚持依法依规，坚决查处和纠正各类违法违规行为，纠正“小金库”问题。同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，逐步健全完善体制机制。 二、专项整治的范围和内容 （一）专项整治范围 此次专项整治的范围为学校所有部门、单位（以下简称各部门）。 （二）专项整治内容 根据《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》（监察部令第19号），截至自查自纠统计表填报日为2016年4月26日，各部门违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各类资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入整治内容。 “小金库”专项整治的内容包括： 1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”； 2.用资产处置、出租收入设立“小金库”； 3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”； 4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”； 5.虚列支出转出资金设立“小金库”； 6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”； 8.其他违法违规违纪设立的“小金库”。 三、专项整治的方法和步骤 此次专项整治工作治理时间从4月22日起至8月底基本结束，主要采取自查自纠和重点抽查相结合的方式。共分为自查自纠、公示承诺、重点抽查和迎接检查、整改落实四个阶段： （一）自查自纠阶段（4月22日至4月30日） 各部门要充分认识此次“小金库”专项整治工作的重要性、紧迫性，扎实做好思想发动，认真组织自查自纠，不走过场，自查面要达到100％。部门“一支笔”要履行职责，亲自部署抓落实，对部门自查中发现的“小金库”问题，要主动上报并立即纠正。同时根据自查自纠情况，认真填写《部门“小金库”清理检查情况承诺书》（见附件1，以下简称承诺书）和《部门“小金库”专项整治自查自纠情况统计表》（见附件2，以下简称统计表），并形成书面总结材料。以上材料经部门“一支笔”签字、加盖公章后，于4月27日前报送至专项工作领导小组办公室（设财务处），同时报送材料电子档发送至：345924018@qq.com。专项工作领导小组对各部门上报的“小金库”专项整治材料进行全面梳理核查，并将经审核后的专项整治自查自纠材料进行汇总，形成学校总结材料、承诺书和统计表。 （二）公示承诺阶段（5月1日至5月31日） 根据行政事业单位财务公开有关规定，各部门对“小金库”自查自纠阶段填报的工作总结、承诺书和统计表，本着醒目、易查的原则，在部门公共场所予以张榜公布，广泛接受群众监督，公示时间应不少于7天。同时，对有群众反映和举报的相关线索，要一查到底，依法依规整改处理到位，并将有关处理情况连同自查自纠阶段上报的工作总结、承诺书和统计表，于5月23日前报送至专项工作领导小组办公室。学校层面自查自纠情况公示由财务处办理。 （三）重点抽查和迎接上级检查阶段（6月1日至7月31日） 在自查自纠基础上，纪检、组织、审计等组成联合检查组对相关部门进行重点抽查。同时，按照要求积极迎接配合上级部门重点检查，如实提供有关材料，确保材料的真实性、完整性。 （四）整改落实阶段（8月1日至8月31日） 针对“小金库”专项整治工作中发现的问题，立即制定整改措施，明确责任部门、责任人、整改时间，抓紧抓好落实，做到资金资产处理到位，并对主要负责人、分管负责人和直接责任人员依法依规处理到位。同时，深入剖析问题产生的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立健全防治“小金库”的长效机制。 四、组织实施 （一）强化组织领导 学校成立专项整治工作领导小组，领导小组名单如下 组 长：章 尧 副组长：刘人人 成 员：方国庆 吴少云 徐朝阳 窦弘 李萍 谢孝志 领导小组下设办公室，办公室设在财务处，办公室主任由谢孝志同志兼任。办公室具体负责 “小金库” 专项整治工作的组织协调实施，组织部、人事处配合。 （二）明确工作责任 各部门要高度重视“小金库”专项整治工作，把专项整治工作摆在重要位置，作为开展“两学一做”专题教育的重要内容，主要负责人要亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本部门专项整治工作。切实做到思想、领导、组织到位，进一步强化职责，明确任务，压实责任，狠抓落实。 （三）严肃执纪问责 自查自纠“小金库”问题为“零”的部门，如果在重点检查、上级检查或巡视、审计监督中发现设立“小金库”的，一律严肃追责、从重处理。查实的“小金库”资金一律收缴财政，发放给个人的一律予以追缴。同时，依据《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》等规定，对相关责任人按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。 （四）畅通举报渠道 设立并公布举报电话、举报信箱，发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。要认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。学校举报信箱位于东辅楼二楼大厅，举报电话：3932525（纪委办）,3932599（财务处）。 （五）构建长效机制 要举一反三，以学校章程为统领，进一步建立健全相关制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎紧财经制度的笼子，构建“小金库”制度管理长效机制。要将“小金库”整治工作纳入绩效考评工作，同部门评先、评优及党风廉政建设责任制考核相挂钩、与“两个责任”考核相挂钩、与业务建设等相结合。要严格执行财经纪律，把预算防控、资产管控、账户监管、信息公开和承诺考核等防治“小金库”长效机制落到实处，建立全方位的管控体系。 要建立健全内控监督机制，加强内部控制，防控结合。发挥纪检、审计督查作用，构建全方面的防治“小金库”的长效机制。

皖南医学院办公室 2016年4月27日印发.